## Sheet1
Start Date | End Date | Description | Duration
2016-05-23 | 2016-05-28 | Research | 5
2016-05-28 | 2016-06-11 | Development | 14
2016-06-11 | 2016-06-25 | testing | 14
2016-06-25 | 2016-07-02 | final product | 7